|  | CALENDARIZACIÓN 2018-2019 |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESO PARA LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018-2019 |  |  |
| PASOS | ACTIVIDAD | FECHA |
| I PASO | Apertura de convocatoria | 06 de noviembre de 2017 a 4 de mayo de 2018 |
|  | -Entrega del Marco lógico de los proyectos a considerar a la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia | (I Ronda) 9 de febrero de 2018 (II Ronda) 5 de marzo de 2018 |
|  | -Formulario VI-UTN-A1 completo a las direcciones de investigación | 06 de noviembre de 2017 a 23 de febrero 2018 |
| II PASO | Sesiones de Consejo de Investigación Ampliado | 12 febrero a 27 abril 2018 |
|  | II Ronda para presentar propuestas ante el Consejo de Investigación ampliado | 30 de abril a 25 de mayo 2018 |
| III PASO | Presentación de propuestas de investigación ante el Consejo de Sede para solicitud de avales | A partir de abril de 2018 |
|  | Consejos de Sede otorgan avales a propuestas de investigación fecha límite | 1 de junio de 2018 |
| IV PASO | Presentación de propuestas con adjuntos correspondientes ante la VIT | 8 de junio de 2018 |
|  | VIT hace aprobación de propuestas de investigación para 2018-2019 y comunica a la Dirección de Planificación Institucional y Financiero | 15 de junio de 2018 |

Investigaciones se ejecutan a partir de enero de 2019.